## 裸板云
需求编号 | 模块 | 子模块 | 功能点 | milestone | 状态 | 进度(%) | 备注 | 工作量
Estuary-cloud-01-001 | 普通用户 | 概览 | 待办事项（续费,消息，工单） | N |  |  | 早期需求，普通用户无概览 | 6
Estuary-cloud-01-002 |  |  | 费用管理，费用历史 |  |  |  |  | 0
Estuary-cloud-01-003 |  |  | 设备管理 |  |  |  |  | 5
Estuary-cloud-01-004 |  | 我的主机 | 申请机器 | Y | 已完成 | 100 |  | 6
Estuary-cloud-01-005 |  |  | 公共机器（共享成员管理） | N | 未完成 |  |  | 4
Estuary-cloud-01-006 |  |  | 我的机器 | Y | 已完成 | 100 | 需联调 | 4
Estuary-cloud-01-007 |  |  | 申请历史 | N | 未完成 |  |  | 1.5
Estuary-cloud-01-009 |  |  | 绑定秘钥（单独指定绑定） |  | 已完成 |  |  | 3
Estuary-cloud-01-010 |  |  | 秘钥管理 |  | 已完成 |  |  | 1
Estuary-cloud-01-012 |  |  | 费用历史 |  | 已完成 |  |  | 0
Estuary-cloud-01-014 |  | 历史操作 | 操作日志管理 | N | 未完成 |  |  | 5
Estuary-cloud-01-019 |  | 网络管理 | 子网申请 | N | 未完成 |  | 联调 | 4
Estuary-cloud-01-020 |  |  | 子网管理 | N | 未完成 |  |  | 2.5
Estuary-cloud-01-021 |  |  | 子网费用管理 | N | 未完成 |  |  | 1.5
Estuary-cloud-01-022 |  |  | 端口转发 | N | 未完成 |  | 联调 | 5
Estuary-cloud-02-001 | 运营 | 概览 | 待办事项（工单，审批管理） | N | 未完成 |  |  | 4
Estuary-cloud-02-002 |  |  | 用户统计 | N | 未完成 |  | 联调 | 2
Estuary-cloud-02-003 |  |  | 设备统计 | N | 未完成 |  | 联调 | 2
Estuary-cloud-02-004 |  |  | 带宽统计 | N | 未完成 |  | 联调 | 2
Estuary-cloud-02-005 |  | 用户分析 | 新增、活跃、使用时长 | N | 未完成 |  | 联调 | 4
Estuary-cloud-02-006 |  | 设备分析 | 新增、活跃、使用时长 | N | 未完成 |  | 联调 | 4
Estuary-cloud-02-007 |  | 网络分析 | 带宽使用统计 | N | 未完成 |  | 联调 | 4
Estuary-cloud-02-009 |  | 历史操作 | 操作日志管理 | N | 未完成 |  |  | 1
Estuary-cloud-02-010 |  | 我的工单 | 申请工单 | Y | 已完成 | 100 |  | 1
Estuary-cloud-02-011 |  |  | 工单管理 | Y | 已完成 | 100 |  | 1
Estuary-cloud-02-012 |  |  | 工单沟通 | Y | 已完成 | 100 |  | 0.5
Estuary-cloud-02-013 |  |  | 工单评价 | Y | 已完成 | 100
Estuary-cloud-03-001 | 资产管理员 | 概览 | 待办事项（工单，审批管理） | N | 未完成 |  | 早期需求，资产管理员无概览 | 0.5 | 图例
Estuary-cloud-03-002 |  |  | 机房设备一览（ 机柜、服务器、网络设备） | N | 已完成 |  |  | 0 |  | 已完成
Estuary-cloud-03-003 |  |  | 机柜使用情况一览表 | N | 已完成 |  |  | 0 |  | 期望可以去除不做的功能
Estuary-cloud-03-004 |  |  | 服务器部署情况一览表 | N | 已完成 |  |  | 0
Estuary-cloud-03-007 |  | 历史操作 | 操作日志管理 | N | 未完成 |  |  | 3
Estuary-cloud-03-008 |  | 工单管理 | 申请工单 | Y | 已完成 | 100 |  | 0.5
Estuary-cloud-03-009 |  |  | 工单管理 | Y | 已完成 | 100
Estuary-cloud-03-010 |  |  | 工单沟通 | Y | 已完成 | 100
Estuary-cloud-03-011 |  |  | 工单评价 | Y | 已完成 | 100
Estuary-cloud-03-016 |  | 报表管理 | 机柜 服务器 网络设备 的统计饼状图 | N | 未完成 |  |  | 1.5
Estuary-cloud-03-017 |  |  | 机柜 服务器 网络设备 的数量变化趋势柱状图 | N | 未完成 |  |  | 2
Estuary-cloud-03-018 |  |  | 机柜 服务器 网络设备 的数量详情报表 | N | 未完成 |  |  | 1.5
Estuary-cloud-03-020 |  |  | 服务器添加硬件配置 | Y | 已完成 | 100 | 需联调 | 1
Estuary-cloud-04-002 | 超级管理员 | 概览 | 待办事项及各角色用户的数量统计展示 | N | 未完成 |  | 早期需求，超级管理员无概览 | 1
Estuary-cloud-04-005 |  |  | 能够接受和处理来自用户提交的问题分类中运 维以外的部分，例如:账号\费用\其它等 | Y | 已完成 | 100 |  | 2
Estuary-cloud-04-006 |  |  | 若发现该问题属于运维部分，可以将问题转移给 运维处理。 | N | 已完成 |  |  | 0
Estuary-cloud-04-007 |  | 用户管理 | 超管人员能够查看所有用户列表，并能为用户分 配不同的权限角色，可以将用户分为超管、运维、运营、普通用户、华为内部用户、Caliper用户，同一用户可以有多个角色 | Y | 已完成 | 100 |  | 2
Estuary-cloud-04-008 |  |  | 针对违法或有异常用户，可以对其账号冻结及删 除操作，在冻结和删除前需要告知用户 | N | 已完成 |  |  | 0
Estuary-cloud-04-009 |  |  | 超管能对当前已经冻结的用户进行解冻操作 | N | 已完成 |  |  | 0
Estuary-cloud-04-010 |  |  | 用户账号相关的所有处理记录 | N | 已完成 |  |  | 0
Estuary-cloud-05-006 | 运维管理员 | 监控/日志/警告 | 该部分内容主要嵌套OpenLab部分的zabbix监控 系统，运维人员可以通过该系统直观的看到当前实验室各类资源的使用情况（cpu、内存、存储等） 不同级别的警告需要通过颜色进行区分，各资源的使用情况通过图形方式直观展现 | N | 未完成 |  | 嵌入时，sso特殊处理 | 3
Estuary-cloud-05-007 |  | 网络管理 | 子网管理（子网管理、网络互通隔离） | N | 未完成 |  | 联调 | 5.5
Estuary-cloud-05-008 |  |  | 网络设备管理（根据设备状态进行不同的操作） | Y | 已完成 | 100 | 需联调 | 4
Estuary-cloud-05-009 |  | 单板上下架 | 现拆分为主机设备和网络设备 分别进行上下架 的管理及其相关操作 | Y | 已完成 | 100 | 需联调 | 2
Estuary-cloud-05-010 |  | 镜像管理 | 镜像列表 | Y | 已完成 | 100 | 联调 | 3
Estuary-cloud-05-011 |  |  | 回收站 | N | 已完成 |  |  | 0
Estuary-cloud-05-012 |  | 概览 | 展示待办事项，机房设备等情况 | N | 未完成 |  |  | 1
Estuary-cloud-05-014 |  | 配置模板 | 管理账号，系统后台账号，主机分组 | Y | 已完成 | 100 |  | 2
Estuary-cloud-05-015 |  | 告警信息 | 告警列表 | N | 未完成 |  | 联调 | 5
Estuary-cloud-05-016 |  |  | 告警策略 | N | 未完成 |  | 联调 | 3
Estuary-cloud-05-017 |  | 用户审计 | 连接信息、登录历史、在线用户等 | N | 未完成 |  |  | 5
Estuary-cloud-06-001 | Caliper管理员 | 特殊定制 | 只能访问、管理caliper设备 | N | 未完成 |  |  | 6
Estuary-cloud-07-001 | 单点登录 | 单点登录 | 注册、修改密码、统一认证 | Y | 已完成 | 100 | 与各个site联调 | 6
Estuary-cloud-08-001 | 业务遗漏 |  | 申请机器的处理 | Y | 已完成 | 100 |  | 9
Estuary-cloud-09-001 | 远程通讯框架 |  | 框架的设计和确认 | Y | 已完成 | 100 |  | 5
Estuary-cloud-10-001 | 数据采集 | 数据采集方案 |  | N | 未完成 |  |  | 6
154.5
| 修改 | 申请单板流程修改 | 申请流程修改（不考虑用户给特定单板升级硬件带来的成本问题，统一按照原始的配置模板计算；分配单板自动化，不由资产管理员来分配；如果库存为0，则无法申请单板；如果数量不足，运营可以减少数量或者直接驳回；如果执行自动分配过程中，openlab相关接口调用失败，数据库层面正常分配，只要把失败状态、原因提示给用户就好，让用户提工单解决） |  |  |  |  | 7
|  | 申请单板推荐人修改 | 推荐人可以搜索姓名，不直接指定id |  |  |  |  | 1